THIẾT KẾ QUY TRÌNH QUẢN LÝ AC – DoD – MoSCoW

Phần 1 - Thiết kế Quy trình: Đưa yêu cầu mới vào Sprint

Dưới đây là quy trình 5 bước được thiết kế để xử lý mọi User Story từ các phòng ban, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ nguyên tắc Scrum trước khi đưa vào Sprint.

| Bước | Tên bước | Việc cần làm | Chịu trách nhiệm | Điều kiện sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếp nhận & Tạo Story | Thu thập yêu cầu thô từ các phòng ban. Chuyển đổi thành định dạng User Story cơ bản (Là... Tôi muốn... Để...). | Product Owner (Đức) | Story được nằm trong Product Backlog với mục tiêu kinh doanh rõ ràng. |
| 2 | Ưu tiên hóa MoSCoW | PO đánh giá giá trị kinh doanh và đàm phán với các bên để gán nhãn MoSCoW cho đợt phát hành. Đảm bảo tổng số lượng "Must have" không vượt quá 60% năng lực dự kiến. | Product Owner (Đức) | Story có nhãn MoSCoW hợp lệ, không vi phạm trần 60% năng lực (Capacity). |
| 3 | Làm mịn (Refinement) & Viết AC | Phân tích chi tiết nghiệp vụ. Thống nhất và viết từ 3 đến 7 Acceptance Criteria (AC) theo định dạng Given-When-Then để giới hạn phạm vi nghiệm thu. | PO & Developers | Story có đủ 3-7 AC; Developers hiểu rõ yêu cầu và cách nghiệm thu. |
| 4 | Ước lượng (Estimation) | Developers đánh giá độ phức tạp kỹ thuật và ước lượng khối lượng công việc (Story Points/Hours). SM hỗ trợ điều phối để tránh thiên kiến. | Developers | Story có kích thước đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint (Đạt Definition of Ready). |
| 5 | Sprint Planning & Cam kết DoD | Rút Story từ Product Backlog vào Sprint Backlog theo độ ưu tiên. Cả đội xác nhận lại việc tuân thủ Definition of Done (DoD) chung của dự án cho Story này. | Scrum Team | Story chính thức nằm trong Sprint Backlog; Sprint Goal được chốt. |

Phần 2 - Xử lý tình huống phát sinh

Tình huống 1: Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" (chưa có AC) vào Sprint đang chạy.

- Cách xử lý: Với vai trò Scrum Master, Lan sẽ bảo vệ nhóm phát triển bằng cách từ chối việc nhồi nhét yêu cầu phá vỡ Sprint Goal hiện tại. Yêu cầu này sẽ được Đức (PO) tiếp nhận ở Bước 1 của quy trình trên, xếp vào Product Backlog và tiến hành Làm mịn (viết AC) để xem xét đưa vào Sprint kế tiếp nếu độ ưu tiên đủ cao.

- Ví dụ 1 AC mẫu:

  - Given khách hàng A đang ở trạng thái đăng nhập và chưa từng chia sẻ mã giới thiệu.

  - When khách hàng A chia sẻ mã thành công cho khách hàng B và B hoàn thành chuyến xe đầu tiên.

  - Then hệ thống tự động cộng một voucher trị giá 30.000đ vào tài khoản của khách hàng A.

Tình huống 2: Cả 3 bộ phận đều cho rằng yêu cầu của mình là Must.

- Cách xử lý: Đức (PO) sẽ tổ chức một buổi họp chung, áp dụng quy định "nhóm Must không được vượt quá 60% năng lực release" để buộc các bên phải đánh đổi và bảo vệ lập luận bằng dữ liệu (ROI hoặc tỷ lệ giữ chân). Nếu không thể thống nhất, PO là người có quyền quyết định cuối cùng dựa trên mục tiêu (Sprint/Release Goal) của sản phẩm trong giai đoạn đó.

- Ví dụ gán nhãn mẫu: Xét 3 yêu cầu liên quan đến thông báo ứng dụng:

  - Must have: "Gửi biên lai cuốc xe cho khách qua email" (CS/Vận hành - Bắt buộc để tránh khiếu nại pháp lý, hệ thống không có sẽ lỗi luồng cơ bản).

  - Should have: "Gửi thông báo có khuyến mãi giờ vàng" (Marketing - Quan trọng để tăng doanh thu nhưng hệ thống vẫn chạy tốt nếu gửi trễ một chút).

  - Could have: "Gửi thông báo chúc mừng sinh nhật khách hàng" (CS - Giúp tăng trải nghiệm cá nhân hóa, có thể làm sau nếu dư thời gian).